## capitulo4
PRIORIZACION DE CAUSA RAIZ
Impacto | Puntos
Bajo | 1
Medio | 3
Alto | 5
Nº | Causa | Impacto | Capacidad de resolucion | Total
C001 | Dependecia de recursos manuales | 3 | 2 | 5
C002 | Equipos inadecuados | 3 | 3 | 6
C003 | Errores humanos | 5 | 3 | 8
C004 | Condiciones de almacenamiento | 3 | 3 | 6
C005 | Insuficiente control de insumos | 5 | 3 | 8
C006 | Falta de sistema | 3 | 3 | 6
Nº | Causa | Frecuencia | Porcentaje | P. Acomulado
C001 | Dependecia de recursos manuales | 5 | 12.82% | 12.82%
C002 | Equipos inadecuados | 6 | 15.38% | 28.21%
C003 | Errores humanos | 8 | 20.51% | 48.72%
C004 | Condiciones de almacenamiento | 6 | 15.38% | 64.1%
C005 | Insuficiente control de insumos | 8 | 20.51% | 84.62%
C006 | Falta de sistema | 6 | 15.38% | 100%
39
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## cursogramaactual
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO
Diagrama Nº 1 Hoja Nº 1 Operación: X Material: Equipo:
ACTIVIDAD: |  | Actividad |  |  | Actual | Propuesta | Economía
|  | Símbolo |  | Actividad
Fecha: 04 Octubre del 2024 Avicola San Matias S.A.C. Metodo Actual: X Lugar: Lomo Largo - Sunampe - Chincha Elaborado por: Buleje Rojas, Braulio Daniel Ortiz Jacobo, Emersson Alejandro |  |  |  | Operación | 5
|  |  |  | Inspección | 3
Espera
Transporte
|  |  |  | Almacenaje | 2
|  | Total de activiades realizadas |  |  | 10
Distancia Total en Metros
|  | Tiempo min/hombre |  |  | 177
Numero | Descripcion del Proceso | Distancia Metros | Tiempos Minutos | Simbolos Procesados
1 | Recepcion de Insumos |  | 20
2 | Verificacion de Stock |  | 10
3 | Almacenaje de Insumos |  | 12
4 | Clasificación de Huevos |  | 25
5 | Registro de Clasificacion |  | 14
6 | Almacenaje de Huevos |  | 25
7 | Ventas de Huevos |  | 20
8 | Reporte de Venta |  | 10
9 | Revision de Inventario de Huevo |  | 15
10 | Revision de Inventario Insumos |  | 15
Total |  |  | 166

## diagramadeoperacionactual
|  |  | 20 min | Recepcion de Insumos
|  |  | 10 min | Verificacion de Stock | Verificacion de Stock | Verificacion de Stock | Verificacion de Stock
|  |  | 12 min | Almacenaje de Insumos | Almacenaje de Insumos | Almacenaje de Insumos | Almacenaje de Insumos
|  |  | 25 min | Clasificación de Huevos | Clasificación de Huevos | Clasificación de Huevos | Clasificación de Huevos
|  |  | 14 min | Registro de Clasificacion | Registro de Clasificacion | Registro de Clasificacion | Registro de Clasificacion
|  |  | 25 min | Almacenaje de Huevos | Almacenaje de Huevos | Almacenaje de Huevos | Almacenaje de Huevos
|  |  | 20 min | Ventas de Huevos | Ventas de Huevos | Ventas de Huevos | Ventas de Huevos
|  |  | 10 min | Reporte de Venta pdf | Reporte de Venta pdf | Reporte de Venta pdf | Reporte de Venta pdf
|  |  | 15 min | Revision de Inventario de Huevo | Revision de Inventario de Huevo | Revision de Inventario de Huevo | Revision de Inventario de Huevo
|  |  | 15 min | Revision de Inventario Insumos | Revision de Inventario Insumos | Revision de Inventario Insumos | Revision de Inventario Insumos
SIMBOLO | Nº | TIEMPO
| 4 | 79 min
| 4 | 50 min
| 2 | 37 min

## cursogramadelproyecto
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO
Diagrama Nº 1 Hoja Nº 1 Operación: X Material: Equipo:
ACTIVIDAD: |  | Actividad |  |  | Actual | Propuesta | Economía
|  | Símbolo |  | Actividad
Fecha: 04 Octubre del 2024 Avicola San Matias S.A.C. Metodo Actual: X Lugar: Lomo Largo - Sunampe - Chincha Elaborado por: Buleje Rojas, Braulio Daniel Ortiz Jacobo, Emersson Alejandro |  |  |  | Operación | 5 | 5
|  |  |  | Inspección | 3 | 3
Espera
Transporte
|  |  |  | Almacenaje | 2 | 2
|  | Total de activiades realizadas |  |  | 10 | 10
Distancia Total en Metros
|  | Tiempo min/hombre |  |  | 177 | 64
Numero | Descripcion del Proceso | Distancia Metros | Tiempos Minutos | Simbolos Procesados
1 | Recepcion de Insumos |  | 5
2 | Verificacion de Stock |  | 5
4 | Clasificación de Huevos |  | 10
5 | Registro de Clasificacion |  | 6
7 | Ventas de Huevos |  | 5
8 | Reporte de Venta pdf |  | 1
9 | Revision de Inventario de Huevo |  | 5
10 | Revision de Inventario Insumos |  | 5
Total |  |  | 42

## diagramadeoperacionproyecto
|  |  | 5 min | Recepcion de Insumos | Recepcion de Insumos | Recepcion de Insumos | Recepcion de Insumos
|  |  | 5 min | Verificacion de Stock | Verificacion de Stock | Verificacion de Stock | Verificacion de Stock
|  |  | 10 min | Clasificación de Huevos | Clasificación de Huevos | Clasificación de Huevos | Clasificación de Huevos
|  |  | 6 min | Registro de Clasificacion | Registro de Clasificacion | Registro de Clasificacion | Registro de Clasificacion
|  |  | 5 min | Ventas de Huevos | Ventas de Huevos | Ventas de Huevos | Ventas de Huevos
|  |  | 1 min | Reporte de Venta pdf | Reporte de Venta pdf | Reporte de Venta pdf | Reporte de Venta pdf
|  |  | 5 min | Revision de Inventario de Huevo | Revision de Inventario de Huevo | Revision de Inventario de Huevo | Revision de Inventario de Huevo
|  |  | 5 min | Revision de Inventario Insumos | Revision de Inventario Insumos | Revision de Inventario Insumos | Revision de Inventario Insumos
SIMBOLO | Nº | TIEMPO
| 5 | 27 min
| 3 | 15 min

## gantt
Actividad | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Duración
Análisis de Requerimientos del Sistema | Equipo de Proyecto | 15 de julio de 2024 | 20 de julio de 2024 | 5 días
Diseño de Mockup | Equipo de Proyecto | 21 de julio de 2024 | 25 de julio de 2024 | 5 días
Realizar Diagrama de Flujo y Actividades | Equipo de Proyecto | 26 de julio de 2024 | 31 de julio de 2024 | 6 días
Selección de Herramientas de Desarrollo (PHP, MySQL) | Equipo de Proyecto | 1 de agosto de 2024 | 3 de agosto de 2024 | 3 días
Realizar Modelo Relacional de la DB | Equipo de Proyecto | 4 de agosto de 2024 | 8 de agosto de 2024 | 5 días
Planificación de la Base de Datos (Estructura de DB) | Equipo de Proyecto | 9 de agosto de 2024 | 13 de agosto de 2024 | 5 días
Desarrollo Frontend (PHP, HTML, CSS, JS) | Equipo de Proyecto | 14 de agosto de 2024 | 31 de agosto de 2024 | 18 días
Desarrollo del Módulo de Control de Inventario | Equipo de Proyecto | 1 de septiembre de 2024 | 10 de septiembre de 2024 | 10 días
Pruebas del Modulo Invetario | Equipo de Proyecto | 11 de septiembre de 2024 | 20 de septiembre de 2024 | 10 días
Desarrollo del Módulo de Huevos | Equipo de Proyecto | 21 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2024 | 10 días
Pruebas del Modulo Huevos | Equipo de Proyecto | 21 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2024 | 10 días
Desarrollo del Módulo de Ventas (Paquetes y Unidades) | Equipo de Proyecto | 1 de octubre de 2024 | 10 de octubre de 2024 | 10 días
Integración y Pruebas Iniciales | Equipo de Proyecto | 10 de octubre de 2024 | 15 de octubre de 2024 | 5 días
Pruebas de Funcionalidad y Corrección de Errores | Equipo de Proyecto | 15 de octubre de 2024 | 25 de octubre de 2024 | 10 días
Ajustes Finales y Corrección de Errores | Equipo de Proyecto | 25 de octubre de 2024 | 30 de octubre de 2024 | 5 días
Revisión de la Implementación y Ajustes de Última Hora | Equipo de Proyecto | 30 de octubre de 2024 | 09 de noviembre de 2024 | 10 días
Revisión de la Implementación y Ajustes de Última Hora | Equipo de Proyecto | 30 de octubre de 2024 | 09 de noviembre de 2024 | 10 días
Ajustes Finales y Corrección de Errores | Equipo de Proyecto | 09 de Noviembre de 2024 | 15 de Noviembre de 2024 | 7 días
Capacitación del Personal Administrativo | Equipo de Proyecto | 16 de Noviembre de 2024 | 18 de Noviembre de 2024 | 2 días
Entrega Final y Cierre del Proyecto | Equipo de Proyecto | 18 de noviembre de 2024 | 20 de noviembre de 2024 | 2 días

## capitulo 5
costo de materiales
Ítem | Descripción | Tiempo | Costo Unitario (Soles) | Costo Total | 2 veces por semana al mes se ha ido 8 veces 8 * 5 = 40 |  |  | 40 * 4 meses | 160
1 | PASAJES | 4 meses | S/. 5 | 160
2 | INTERNET | 4 meses | S/. 70 | 280 |  | 70 * 4 | 280
|  |  | TOTAL | 440
Ítem | Descripción | Tiempo de Trabajo | Tarifa por Hora (S/) | Total |  | 8 horas trabajadas por dia se paga 32 soles 32/8 = 4 tarifa por hora 4 soles
1 | Investigación y Análisis | 1 Semana | 4 | S/. 192 |  | 6 *32 | 192
2 | Diseño | 1 Semana | 4 | S/. 192 |  | 28*32 | 576
3 | Base de Datos | 3 Semana | 4 | S/. 576 |  | 48*32 | 1536
4 | Programación | 8 Semana | 4 | S/. 1,536
5 | Pruebas | 1 Semana | 4 | S/. 192
|  |  | TOTAL | S/. 2,688
Ítem | Descripción | Costo Total |  |  | Ítem | Descripción | Costo Total (S/.)
1 | Visual Studio Code | 0 |  |  | 1 | Costo de materiales | 440
2 | MySQL Workench | 0 |  |  | 2 | Costo de la mano de obra | S/. 2,688
3 | XAMPP | 0 |  |  | 3 | Costo de máquinas y equipos | S/. 0
4 | Postman | 0 |  |  |  | TOTAL | S/. 3,128
5 | Github | 0
0